## Sheet1
Thực hiện look back meeting sau khi : release sản phẩm hoặc sự kiện, để nhìn nhận lại và có giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại, làm cho quá trình làm việc tốt hơn.
Problem |  | Solution | Action
1. Database: OK
2. PHP: | Lỗi đưa source test lên môi trường khách hàng (nguyên nhân là do quản lý git chưa tốt) | - Mỗi cá nhân chỉ quản lý số lượng branch trong git giới hạn, và cần phải nắm mỗi branch đang có source gì ? Nếu không nhớ được thì phải có ghi chú lại. - Đề xuất là : khi nhận 1 task thì tạo 1 branch, khi xong task thì xóa branch đó đi, để tránh nhấm lẫn | - Mỗi thành viên trong team: rà soát lại các branch mình đang kiểm soát và xóa những branch không cần thiết. - Deadline: 25/12/2023, báo lại kết quả cho các key và các key báo lại cho leader
3. App: | Thực hiện copy đè trực tiếp file tại thư mục download trên môi trường khách hàng (Không quản lý được thư mục cần dán file, đặt sai tên file,…) | - Giải pháp tạm thời : Trong khi chưa có màn hình thì dùng tạm phương pháp copy đè, nhưng phải xác định tên file copy và thư mục để đè - Giải pháp: Tạo màn hình version, quản lý việc upload, download file bằng màn hình | - Deadline: 25/12/2023, báo lại thời gian release màn hình version
| Lỗi source code do không tương tác thông tin giữa các bên | - Confirm lại vấn đề tương tác thông tin giữa các bên | - Các key trong module phải xem lại quá trình làm việc bị lỗi ở đâu để điều chỉnh
4. Enviroment | Thao tác trong quá trình release dẫn đến bị lỗi bất thường | - Trong quá trình release thì tuyệt đối không được thao tác. Khi nào báo ok xong thì mới thao tác tiếp. | - Nhờ team BA confirm lại khách hàng